# A · Desarrollo de nuevo producto · manta y traje multiespectral · 2026-11-03

BORRADOR para Juan. Hecho con la skill nuevo-producto. Las fuentes están en docs/PROYECTO_ESPEJO/ (rama claude/thermal-blankets-sales-c7ed32).

## 1 · El problema y quién lo tiene

El Comando de Fuerzas Especiales de la Armada necesita esconder a su gente de la visión nocturna y de los drones con cámara térmica. En 2026 no logró comprar: sus dos licitaciones quedaron desiertas. Una porque el oferente no llevó muestra (mantas). La otra porque la muestra no bajaba la firma térmica ni escondía de la visión nocturna (trajes). Fuentes: licitacion_4867-9-LE26/LO_QUE_EXIGE_LA_ARMADA.md, licitacion_4867-8-LE26/LO_QUE_EXIGE_LA_ARMADA_TRAJES.md.

## 2 · Lo que exige el comprador

| Exigencia | Manta (4867-9) | Traje (4867-8) | Cómo la cumplimos | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocultación multiespectral | Esencial | Esencial: visible, NIR y térmico | Tela IRR + capa aluminizada perforada + relieve 3D | Alto: se prueba con cámara |
| Formato | 3 × 3 m, reversible desierto/woodland | 2 piezas con capucha fija, sin cierres ni puños | Confección en Chile | Bajo |
| Peso | < 3 kg | 1,5–2 kg | Caras ≤ 120 g/m², medio ≤ 40 g/m² → 2,5–2,7 kg | Medio |
| Material | Poliéster de urdimbre, liso, antienganche, ripstop | Poliéster de urdimbre; transpirable, no aislante, ignífugo, lavable | Tricot IRR, o ripstop plano si se acepta | Alto: los grandes no hacen tricot |
| Colores | 2 caras | 10 desierto, 10 woodland, 5 nieve | Pedir también la nieve | Medio |
| Muestra | 1 manta antes del cierre | 1 traje antes del cierre | Prototipo idéntico a la ficha | Bajo, si se prepara |

## 3 · Cómo evalúa (las dos licitaciones)

- Técnica: 35 % (0 sin muestra).

- Plazo: 30 %. La manta saca 100 puntos con entrega en ≤ 20 días; el traje, con ≤ 10 días.

- Precio: 25 %.

- Integridad: 5 %.

- Forma: 5 %.

Lo que da el máximo: muestra probada y stock en Chile.

## 4 · Concepto

Cara A  tela IRR desierto (110–120 g/m², mate)        ← engaña al visor nocturno
 Medio   no tejido aluminizado perforado (30–40 g/m²)   ← frena el calor del cuerpo
 Cara B  tela IRR woodland (110–120 g/m², mate)        ← engaña al visor nocturno
 + pespuntes cada 30–50 cm · ribete de 25 mm · cordones · bolsa
 Traje: cara IRR afuera + capa aluminizada perforada adentro + hojas 3D cortadas a láser

Las caras van mate y por fuera para no reflejar el cielo frío, que es la «mancha oscura» de las mantas de aluminio. El aluminio va adentro y perforado para que respire. Fuente: licitacion_4867-9-LE26/CAPAS_TELAS_MANTA_ARMADA_2026-10-26.md.

## 5 · Hacer o comprar

| Opción | Costo por manta | Plazo de entrega | Control | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f · Comprar terminada (India o China) | CLP 206–245 mil | Largo (importación) | Bajo | Mínimos, licencias, prohibición de subcontratar |
| g · Comprar la tela y armar aquí | CLP 172–408 mil | ≤ 20 días con stock | Alto | Depende de la tela importada |
| h · Estampar nosotros la tela cruda | Material barato; falta medirlo | ≤ 20 días con stock | Total | No probado (medición de 400 a 1200 nm) |

Recomendación: g para la primera licitación, con h en paralelo como prueba corta. f sólo para el primer prototipo con tela barata.

## 6 · Etapas y puertas

| Etapa | Qué | Costo | Plazo | Puerta (se fija antes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Idea y licitaciones leídas | — | Hecho | — |
| E1 | Especificación (tabla 2) aprobada por Tatiana | — | Noviembre | Tatiana firma cada exigencia como «se puede» |
| E2 | Muestras A4 de tela IRR (3 colores) y de la capa aluminizada | CLP 0,15–0,3 M | 1–3 semanas | Curva NIR de 20–60 % por color (negro ≤ 15 %); peso dentro del rango |
| E2b | Prueba de estampado propio (A comprada contra B nuestra) | CLP 0,5–1,2 M | 2–3 semanas | B en rango NIR, cambia ≤ 5 puntos tras 5 lavados y suma ≤ 30 g/m² |
| E3 | Prototipo de manta y de traje | CLP 0,2–0,5 M | 1 semana | Manta < 3 kg; traje 1,5–2 kg |
| E4 | Prueba como la Armada: cámara térmica de día y de noche, visión nocturna, lavado y secado, sobre una persona | Cámara (a confirmar) | 1–2 semanas | Se confunde con el fondo en las 3 bandas (criterio a escribir con Tatiana) |
| E5 | Ficha técnica, fotos y muestra idénticas | Bajo | 1 semana | Ficha = muestra = fotos |
| E6 | Tela de producción y stock para 22 mantas o 25 trajes | CLP 5–11 M | 7–12 semanas | Licitación anunciada (presupuesto 2027) |

## 7 · Costo y margen

- Manta:

  - costo por unidad: CLP 172–408 mil;

  - la Armada paga ~CLP 1,37 M neto;

  - margen de ~CLP 0,96–1,2 M por manta;

  - en 20 mantas, CLP 13–22 M brutos.

- Traje:

  - la Armada paga ~CLP 605 mil neto;

  - lleva unos 4–5 m de tela más la capa térmica (supuesto);

  - costo a cotizar.

- Caja: fase de muestras y prototipo, CLP 0,4–1,2 M; stock completo, CLP 5,3–11,1 M (con IVA recuperable). Fuente: INVERSION_MANTAS_LISTAS_2026-10-26.md.

## 8 · Riesgos y qué los mata

- Tela: nadie grande ofrece tricot IRR. Sapphire y Kusumgar ofrecen tejido plano y Chongqing pide 5.000 m. Lo mata: que Tatiana rechace el tejido plano y no funcione el estampado propio.

- Térmico: pedir «no aislante» y a la vez «bajar la firma térmica» se contradice. Lo mata: que la capa perforada no pase la cámara sobre una persona.

- Medición NIR: no hay laboratorio publicado en Chile. Salida: Eyco (España) por courier.

- No se puede subcontratar la confección. Salida: taller propio o Unión Temporal de Proveedores (revisarlo con abogado).

- Licencias de exportación y certificado de usuario final: hay que pedirlos a la Armada.

## 9 · Decisiones de Juan

- ¿Aprobamos la opción g, con h en paralelo?

- ¿Hasta cuánto se invierte en E2–E4 (CLP 0,4–1,2 M)?

- ¿Quién pone la cámara térmica y la visión nocturna para E4?